## Sheet1
四川省慈善联合总会“9·5”泸定地震慈善捐赠资金支持项目公示表 截至2025年2月28日
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 支持金额（元） | 县区已申请金额（元） | 到账资金（元） | 到账时间 | 资金拨付情况 |  | 项目进展情况 | 备注
[7 empty] | 拨付时间 | 拨付金额（元）
1 | 石棉县农村住房维修加固 | 维修加固农村住房11767户。 | 25886403 | 25886403 | 25886403 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 25886403 | 已完工。 | 一次性拨付
2 | 汉源县农村住房维修加固 | 维修加固农村住房26户。 | 57198 | 57198 | 57198 | 2023-09-28 | 2023-11-01 | 57198 | 已完工。 | 一次性拨付
3 | 荥经县农村住房维修加固 | 维修加固农村住房7户。 | 0 | [5 empty] | 区县放弃项目申请。 | 15399元
4 | 天全县农村住房维修加固 | 维修加固农村住房5户。 | 0 | [5 empty] | 区县放弃项目申请。 | 11000元
5 | 石棉县农村住房恢复重建 | 石棉县恢复重建农村住房3644户（含避险搬迁315户） | 112828000 | 112828000 | 112828000 | 2023-10-08 | 2023-11-01 | 112828000 | 已完工。 | 一次性拨付
6 | 汉源县农村住房恢复重建 | 汉源县恢复重建农村住房205户（含避险搬迁71户）。货币化安置汉源县受灾居民62户。 | 7692000 | 7692000 | 7692000 | 2023-10-08 | 2023-11-01 | 7692000 | 已完工。 | 一次性拨付
7 | 石棉县城镇住房维修加固 | 维修加固城镇住房3322户。 | 7310000 | 7310000 | 7310000 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 7310000 | 已完工。 | 一次性拨付
8 | 石棉县城镇住房恢复重建 | 恢复重建城镇住房112户、共1.68万平方米。 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 3580000 | 已完工。 | 一次性拨付
9 | 汉源县集中安置点内部道路建设项目 | 新建汉源县宜东镇海亭村、富庄镇二郎河、大树镇麦坪村3个集中安置点的内部生产生活道路约3千米，路灯122盏。 | 7000000 | 2800000 | 2800000 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 2800000 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 2100000 | [5 empty] | 中期
10 | 石棉县王岗坪小学 | 改扩建校舍9100平方米，建设运动场5000平方米及附属设施，配备设施设备。 | 41750000 | 13937683.38 | 13937683.38 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 13937683.38 | 截至目前王岗坪小学教学楼、学生宿舍、学生食堂及教师宿舍均已全部完成施工，目前正在进行总坪部分收边收口。 | 首期
|  |  |  | 12525000 | 12525000 | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 12525000 |  | 中期
11 | 石棉县幼儿园 | 维修加固校舍5860平方米，改造校舍8900平方米，扩建运动场2500平方米，恢复重建附属设施，配备设施设备。 | 30310000 | 8907866.592 | 8907866.592 | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 8907866.592 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 9093000 | 9093000 | 2024-12-04 | 2024-12-13 | 9093000 |  | 中期
12 | 石棉县向阳小学 | 维修加固校舍共5702平方米，维修运动场2230平方米，改造校舍4270平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。 | 13580000 | 5432000 | 5432000 | 2024-05-14 | 2024-06-17 | 5432000 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 4074000 | 4074000 | 2024-12-04 | 2024-12-13 | 4074000 |  | 中期
13 | 石棉县医疗卫生机构 | 维修加固石棉县医疗卫生机构业务用房 62763平方米，附属设施及设备购置，其中石棉县人民医院业务用房27509平方米、石棉县疾控中心业务用房4221平方米、石棉县妇计中心业务用房4279.8平方米、安顺场镇县域医疗次中心业务用房2409平方米、新民乡卫生院业务用房5572.6平方米、丰乐乡卫生院业务用房2571平方米、迎政乡卫生院业务用房3201.8平方米、永和乡卫生院业务用房3803.9平方米、蟹螺乡卫生院业务用房3253.1平方米、新棉社区卫生服务中心业务用房5134平方米、新民乡小马村等10个村卫生室807.8平方米。 | 32000000 | 5926784 | 5926784 | 2023-10-23 | 2023-11-01 | 5926784 | 已完工。 | 第一批首期
|  |  |  | 4445088 | 4445088 | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 4445088 |  | 第一批中期
|  |  |  | 13311401.6 | [5 empty] | 第二批首期、中期
14 | 石棉县乡镇（街道）综合文化站（中心） | 维修加固10个乡镇（街道）综合文化站4103平方米，购置相关设施设备。 | 5600000 | 1723265.14 | 1723265.14 | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 1723265.14 | 设备设施采购部分已完成乐器类、服装设计与制作服务类采购；土建部分已完成总工程量的100%，正在准备报审工作。 | 首期
|  |  |  | 1680000 | 1680000 | 2024-06-25 | 2024-07-08 | 1680000 |  | 中期
15 | 石棉县村级全民健身场地恢复重建及设备购置项目 | 恢复重建51个村（社区）级全民健身场地，配套健身器材等。 | 14820000 | 4065536 | 4065536 | 2023-11-03 | 2023.11.20 | 4065536 | 已完成施工部分，正在准备竣工验收资料。其中完成新民海尔村、安顺场镇安顺村、迎政乡八牌村、美罗镇碾子村、草科乡祥福街50号、蟹螺乡大湾村、栗子坪栗子村、回隆镇叶坪村、岩子社区9个全民健身中心膜结构安装制作及场地平整。完成了丰乐乡三星村，永和乡白马村，安顺场镇魁沙村、新场村，草科乡和坪村、田湾河村、农家村，王岗坪二期广场、回隆竹马、新棉街道八一红军广场、川棉广场、新街文化大院等场地场平工作围网安装及硅PU制作。 采购方面：已完成记分牌等设施器材采购并移交乡镇。已进行球类设备、看台设备采购，其中包含篮球架、乒乓球桌在内的球类设备即将供货，看台设备厂家正在按采购方案定制生产看台。另外室外健身设施采购正在进行采购方案优化。 | 首期
|  |  |  | 4446000 | 4446000 | 2024-05-14 | 2024-06-17 | 4446000 |  | 中期
16 | 石棉县养老服务机构 | 维修加固石棉县福利院约11100平方米、第二敬老院约10000平方米、第三敬老院约7000平方米、新棉街道日间照料中心约600平方米，配备设施设备。 | 8490000 | 3396000 | 3396000 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 3396000 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 2547000 | 2547000 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2547000 |  | 中期
17 | 石棉县农村公益性墓地 | 维修加固草科乡、王岗坪乡、新民乡公益性墓地墓区道路、墓台、墓穴、围栏、大门等，提升改造入院道路、文化宣传等，配套设施设备。提升改造丰乐、迎政、美罗、永和、蟹螺、安顺场等乡镇公益性墓地，增加园区绿化、文化宣传等设施。 | 4920000 | 1530239.68 | 1530239.68 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 1530239.68 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 1476000 | [5 empty] | 中期
18 | 王岗坪景区公路 | 恢复重建双车道公路，其中石棉县54公里。 | 137250000 | 54900000 | 54900000 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 54900000 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 41175000 | 41175000 | 2023-11-03 | 2023-12-13 | 41175000 |  | 中期
合计 |  |  | 453073601 | 356845465.392 | 339958063.792 |  |  | 339958063.792