## Sheet1
雅安市慈善总会“9•5”泸定地震非定向慈善捐赠资金支持项目公示表 截至2025年2月28日
本表 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 支持资金（元） | 县区已申请金额（元） | 资金拨付情况 |  | 项目进展情况 | 备注
[5 empty] | 拨付金额（元） | 拨付时间
1 | 石棉县村（社区）公共服务设施恢复重建 | 恢复重建草科乡和坪村等9个村活动阵地建筑面积4555平方米，硬化活动场地2950平方米，配置相关设备设施。 | 1800000 | 720000 | 720000 | 2024-04-16 | 已完工。 | 首期
2 | 石棉县村（社区）公共服务设施维修加固 | 维修加固42个村（社区）活动阵地17500平方米，配置相关设备设施。 | 2400000 | 960000 | 960000 | 2023-12-28 | 已完工。 | 首期
3 | G662泸定至石棉段 | G622大渡河大桥（甘孜界）至石棉县城段灾后恢复重建工程项目。市慈善总会捐赠资金主要支持桥梁工程部分14座桥梁建设。 | 35972123.11 | 14388800 | 14388800 | 2023-12-28 | 截至目前完成产值3125万元，开工累计完成产值44125万元，已完成总工程量的 51%，其中累计完成路基工程99%，桥梁工程72%，隧道工程27%。具体进度如下： 路基工程：完成土石方39.7万m3、挡防工程 6.33 万m3、边坡防护17.8万㎡、防撞护栏17608m、排水沟15068m；桥梁工程：月亮坨2号桥下部结构完成98%、双桥子中桥下部结构完成50%、勤劳村中桥下部结构完成 98%、水沟中桥下部结构完成 98%、预制箱梁10片；隧道工程：隧道进口进尺112m，隧道出口进尺393m；1#横洞进尺520m；2#横洞进尺406m；平行导洞进尺212m。 目前正在开展跃进隧道横洞、进口、出口施工、沿线路床整理、椅子凼中桥下部施工、田湾河大桥桥梁修复等工程施工。 | 首期
|  |  |  | 10791637 | 10791637 | 2025-01-24 |  | 中期
4 | 汉源县宜东镇场镇道路桥梁 | 恢复重建宜东镇受损场镇道路500米、雨水管网500米、污水管网500米，恢复重建宜东镇场镇桥梁，长度70米。 | 4350000 | 1740000 | 1740000 | 2024-02-06 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 1305000 | 1305000 | 2024-08-20 | 已完工。 | 中期
5 | 汉源县前域镇场镇道路 | 恢复重建前域镇受损场镇道路2.5公里。 | 6390000 | 2556000 | 2556000 | 2023-12-27 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 1917000 | 1917000 | 2024-08-20 | 已完工。 | 中期
6 | 汉源县集中安置点供水设施建设 | 供水管网约9.2千米。 | 500000 | 200000 | 200000 | 2024-02-06 | 已完工。 | 首期
7 | 汉源县村（社区）公共服务设施 | 恢复重建宜东镇永定村、富乡乡富康村活动陈地1000平方米，恢复重建社工站、未成年人救助保护工作站600平方米，配置相关设备设施。 | 400000 | 160000 | 160000 | 2024-02-06 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 120000 | 120000 | 2024-08-20 |  | 中期
8 | 汉源县跃进堰中型灌区干渠 | 维修加固跃进堰干渠及支渠11公里，整治山坪塘2口。 | 5000000 |  |  |  |  | 已放弃
9 | 荥经县牛背山镇排水管网 | 恢复重建牛背山镇集镇排水管网1.14公里。 | 400000 |  |  |  |  | 已放弃
10 | 荥经县村（社区）公共服务设施 | 维修加固牛背山镇建政村村级活动阵地700平方米、广场1000平方米，维修改造原村委会及文体活动设施，购置设备设施。 | 110000 | 44000 | 44000 | 2024-10-28 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 33000 | 33000 | 2024-10-28 |  | 中期
11 | 荥经县荥经河牛背山镇段堤防 | 恢复重建堤防工程2.5公里，维修加固受损堤防2公里。 | 5400000 | 2160000 | 2160000 | 2024-02-06 | 该项目原批复建设内容基本完成。受2024年7月17日至7月25日强降暴雨，县水利局拟新建120m堤防行程防洪封闭圈，预计4月份全面完工。 | 首期
|  |  |  | 1620000 | 1620000 | 2024-05-27 |  | 中期
12 | 天全县喇叭河镇堤防 | 恢复重建堤防2公里，维修加固受损堤防0.83公里。 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 2024-08-28 | 已完工。 | 首期
|  |  |  | 1500000 | 1500000 | 2024-08-28 |  | 中期
合计 |  |  | 67722123.11 | 42215437 | 42215437
Note on D6: user: 该项目四方协议捐赠资金35972123元。